## BC tỉnh-Tháng 7
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH, THANH TOÁN NỢ (KẾ HOẠCH 2020)
(Theo số liệu báo cáo của KBNN đến ngày 31/7/2020)
STT | Nội dung | Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm |  |  | Tổng thanh toán vốn đầu tư năm |  |  | Tỷ lệ giải ngân |  | Ước giải ngân đến ngày 30/9/2020 | Tình hình hồ sơ (đã phê duyệt quyết toán; chưa phê duyệt quyết toán; dự án chưa hoàn thành) | Ghi chú (Nguyên nhân chậm giải ngân, các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân,…) | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Kế hoạch vốn 2020
|  |  | Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang | Kế hoạch vốn giao năm 2020 |  | Thanh toán vốn kéo dài năm trước chuyển sang | Thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm
| Tổng cộng | 220966.7703 | 8101.7703 | 212865 | 114952.3976 | 2728 | 112256.0465 | 52.02% | 52.74%
I | Dự án đã phê duyệt quyết toán | 40346.7703 | 375.7703 | 39971 | 33003.6601 | 0 | 33035.309 | 81.8% | 82.65%
1 | Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Tân | 170 |  | 170 | 131.5145 | 0 | 131.5145 | 77.36% | 77.36% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Công an tỉnh
2 | Nhà làm việc Công an thị trấn Ma Lâm huyện Hàm Thuận Bắc | 186 |  | 186 | 90.928 | 0 | 90.928 | 48.89% | 48.89% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Công an tỉnh
3 | Trụ sở làm việc đội Cảnh sát PCCC và CHCN Đức Linh + Tánh Linh | 588 |  | 588 | 588 | 0 | 588 | 100% | 100% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Công an tỉnh
4 | Nhà làm việc Công an thị trấn Tân Nghĩa huyện Hàm Tân | 272 |  | 272 | 179.8982 | 0 | 179.8982 | 66.14% | 66.14% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Công an tỉnh
5 | Đường Kim Ngọc - Phú Hài | 505 |  | 505 | 449.7538 | 0 | 449.7538 | 89.06% | 89.06% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
6 | Đường QL 28 ( Km 19)- Phú Sơn huyện Hàm Thuận Bắc | 1582 |  | 1582 | 1581.804 | 0 | 1581.804 | 99.99% | 99.99% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
7 | Đường Bình An Ngã ba Dông Đồng, xã Hàm Chính | 1352 |  | 1352 | 1352 | 0 | 1352 | 100% | 100% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
8 | Đường xuống biển Hàm Tiến, tuyến số 1 | 16 |  | 16 | 16 | 0 | 16 | 100% | 100% |  | Đaã phê duyệt quyết toán |  | UBND TP Phan Thiết
9 | Nâng cấp các tuyến đường khu dân cư 1- 8, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết | 940 |  | 940 | 891.2877 | 0 | 891.2877 | 94.82% | 94.82% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND TP Phan Thiết | Dư vốn
10 | Cầu bê tông cốt thép Vũ Hòa | 2541 |  | 2541 | 2541 | 0 | 2541 | 100% | 100% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND huyện Đức Linh | Đã phê duyệt quyết toán
11 | Đường vào trung tâm xã Tân Phước | 160 |  | 160 | 159.835 | 0 | 159.835 | 99.9% | 99.9% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND thị xã La Gi
12 | Kè tạm bảo vệ bờ biển thôn Hồ Tôm, xã Tân Phước | 154 |  | 154 | 109.481 | 0 | 109.481 | 71.09% | 71.09% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND thị xã La Gi
13 | Đường vào bãi rác thị xã La Gi | 232 |  | 232 | 232 | 0 | 232 | 100% | 100% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND thị xã La Gi
14 | Kè tạm bảo vệ bở biển thôn Mũi Đá, xã Tân Phước | 396 |  | 396 | 395.452 | 0 | 395.452 | 99.86% | 99.86% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND thị xã La Gi
15 | Nạo vét và gia cố tuyến kênh chính Ku Kê - Phú Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc | 500 |  | 500 | 482.1923 | 0 | 482.1923 | 96.44% | 96.44% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Chi cục PTNT
16 | Dự án Nâng cấp đường Cà Gằng và đường vào KDC Lò To, huyện Hàm Thuận Nam | 4000 |  | 4000 | 2859 | 0 | 2855.1324 | 71.47% | 71.38% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Chi cục PTNT | Đã giải ngân hết khối lượng, đang trình điều chỉnh 1.141 sang công trình khác
17 | Nâng cấp đường ĐT720 (Km0+000-Km12+000) | 537 |  | 537 | 534.761 | 0 | 534.761 | 99.58% | 99.58% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Sở Giao thông vận tải
18 | Nút giao thông tuyến đường N2a Khu công nghiệp Tuy Phong đấu nối QL1 | 1789 |  | 1789 | 1787.147 | 0 | 1787.147 | 99.9% | 99.9% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Sở Giao thông vận tải
19 | Xây dựng, tổ chức, vận hành hệ thống quan trắc tài nguyên nước dưới đất đảo Phú Quý | 100 |  | 100 | 99.475 | 0 | 99.475 | 99.47% | 99.47% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Sở TN và MT
20 | Trang bị tàu tuần tra, kiểm soát ngư trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Thuận | 921 |  | 921 | 921 | 0 | 921 | 100% | 100% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Chi cục Thủy sản
21 | Trung tâm hoạt động thanh tiếu niên tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 2) | 165 |  | 165 | 165 | 0 | 164.1305 | 100% | 99.47% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Tỉnh đoàn Bình Thuận
22 | Trường TH Hàm Đức 1 | 140 |  | 140 | 120.111 | 0 | 120.111 | 85.79% | 85.79% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND HTBắc
23 | Hỗ trợ XD 3 phòng học Mẫu giáo Hồng Sơn 1 + 2 phòng học Mẫu giáo Hồng Sơn 2 | 70 |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND HTBắc
24 | Hỗ trợ XD cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất các trường học xã Hồng Sơn | 400 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND HTBắc
25 | Trường TH Hàm Đức 2 | 211 |  | 211 | 210.067 | 0 | 210.067 | 99.56% | 99.56% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND HTBắc
26 | Trường TH Lâm Thiện | 1017 |  | 1017 | 1016.648 | 0 | 1016.648 | 99.97% | 99.97% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND HTBắc
27 | Trường TH Tân An 1 (giai đoạn 2) | 132 |  | 132 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND La Gi
28 | Trường Tiểu học Đa kai 1 | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 3.489 | 100% | 87.22% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND Đức Linh | Đã phê duyệt quyết toán
29 | Trường TH Đức Chính | 195 |  | 195 | 194.721 | 0 | 194.721 | 99.86% | 99.86% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND Đức Linh
30 | Trường TH Trà Tân 1 | 208 |  | 208 | 69.11 | 0 | 69.11 | 33.23% | 33.23% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND Đức Linh | Dư vốn
31 | Hỗ trợ đầu tư Trường TH Trà Tân 2 | 532 |  | 532 | 532 | 0 | 531.319 | 100% | 99.87% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND Đức Linh
32 | Trường THCS Đức Chính | 75 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND Đức Linh | Dư vốn
33 | Trường THCS Nam Chính | 1822 |  | 1822 | 1822 | 0 | 1822 | 100% | 100% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND Đức Linh
34 | Trường TH Đức Tài 1 | 666 |  | 666 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 572 | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND Đức Linh
35 | Nhà làm việc Trung tâm nghiên cứu phát triển cây Thanh Long | 1679 | 279 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Trung tâm nghiên cứu phát triển cây thanh long
36 | Nhà làm việc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Thuận | 96.7703 | 96.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh
37 | Nhà máy cấp nước sinh hoạt cụm xã Vĩnh Hảo - Vĩnh Tân. | 586 |  | 586 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Đã quyết toán |  | UBND huyện Tuy Phong | thừa vôn điều chỉnh sang công trình khác
38 | Kè tạm bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Tân | 1985 |  | 1985 | 1984.58 | 0 | 1984.58 | 99.98% | 99.98% |  | Đã quyết toán |  | UBND huyện Tuy Phong
39 | Kè tạm bảo vệ bờ biển khu phố 13, 14, thị trấn Liên Hương | 278 |  | 278 | 277.333 | 0 | 277.333 | 99.76% | 99.76% |  | Đã quyết toán |  | UBND huyện Tuy Phong
40 | Đường Hàm Liêm - Mương Mán tránh bão khu vực Suối Cẩm Hang huyện Hàm Thuận Bắc. Đoạn xây lắp từ km2+500 đến km5+960 | 68 |  | 68 | 68 | 0 | 68 | 100% | 100% |  | Đã quyết toán |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
41 | Đường từ UBND xã Thuận Minh đi thôn Ku Kê huyện Hàm Thuận Bắc | 117 |  | 117 | 117 | 0 | 117 | 100% | 100% |  | Đã quyết toán |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
42 | Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC khu công nghiệp Hàm Kiệm | 330 |  | 330 | 320.5473 | 0 | 320.5473 | 97.14% | 97.14% |  | Đã quyết toán |  | UBND huyện Hàm Thuận Nam
43 | Đường Hàm Cường Phú Lộc | 890 |  | 890 | 890 | 0 | 890 | 100% | 100% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND huyện Hàm Thuận Nam
44 | Hệ thống nước La Ngâu | 80 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND huyện Tánh Linh
45 | Hệ thống nước Suối Kiết | 400 |  | 400 | 363.306 | 0 | 396.434 | 90.83% | 99.11% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND huyện Tánh Linh
46 | Đập Sông Tho | 800 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 800 | Đã phê duyệt quyết toán |  | Chi cục PTNT | Nhà thầu đang khắc phục 1 số tồn tại nên CĐT chưa giải ngân
47 | Nâng cấp, cải tạo đường Sara - Tầm Hưng | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 100% | 100% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Sở Giao thông vận tải
48 | Kè bờ sông Cà Ty phía đường Võ Thị Sáu, đoạn nối tiếp Cảng vận tải thành phố Phan Thiết | 1900 |  | 1900 | 1899.7744 | 0 | 1899.7744 | 99.99% | 99.99% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh
49 | Xây dựng bổ sung phòng làm việc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 384 |  | 384 | 257.4807 | 0 | 261.9307 | 67.05% | 68.21% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Sở Văn hóa thể thao và du lịch BT
50 | Nhà làm việc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Thuận | 539 |  | 539 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh
51 | Sửa chữa nhà nghỉ, nhà ăn nội bộ huyện Tánh Linh | 1351 |  | 1351 | 1330.167 | 0 | 1330.167 | 98.46% | 98.46% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND huyện Tánh Linh
52 | Trường TH Hòa Phú 1 | 157 |  | 157 | 51.525 | 0 | 51.525 | 32.82% | 32.82% |  | Đả quyết toán |  | UBND Tuy Phong
53 | Hỗ trợ XD Khối Hành chính hiệu bộ Trường TH Bình Thạnh | 3 |  | 3 | 2.6132 | 0 | 2.6132 | 87.11% | 87.11% |  | Đã quyết toán |  | UBND Tuy Phong
54 | Hỗ trợ đầu tư Trường Mẫu giáo Hoa Phượng | 101 |  | 101 | 101 | 0 | 101 | 100% | 100% |  | Đã quyết toán |  | UBND Tuy Phong
55 | Hỗ trợ XD Trường Mẫu giáo Tân Thành (Khối hành chính+ 3 phòng học+ cổng tường rào,…) | 73 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND HTNam | Dư vốn
56 | Hỗ trợ XD công trình Cổng tường rào, nhà vệ sinh điểm lẻ Phú Phong - Trường TH Hàm Mỹ 3 | 13 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Đã quyết toán |  | UBND HTNam
57 | Hỗ trợ XD công trình 03 phòng học bộ môn, khối hành chính hiệu bộ- Trường TH Hàm Mỹ 1 | 67 |  | 67 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND HTNam | Dư vốn
58 | Hỗ trợ XD công trình Phòng giáo dục thể chất và phòng học bộ môn - Trường TH Tân Thuận 1 | 19 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND HTNam | Dư vốn
59 | Hỗ trợ XD công trình Phòng học bộ môn và phòng giáo dục thể chất điểm chính - Trường TH Tân Thuận 3 | 25 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND HTNam
60 | Trường THCS Mương Mán | 263 |  | 263 | 263 | 0 | 263 | 100% | 100% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND HTNam
61 | Trường TH Quý Thạnh | 564 |  | 564 | 541.147 | 0 | 541.147 | 95.95% | 95.95% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND Phú Quý
II | Dự án hoàn thành, đang tổng hợp hồ sơ quyết toán | 117471 | 3403 | 114068 | 49669.1318 | 2575 | 47094.1318 | 42.28% | 41.29%
1 | Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh | 2217 |  | 2217 | 616.1905 | 0 | 616.1905 | 27.79% | 27.79% | 2217 | Hoàn thành |  | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Đang tổng hợp hồ sơ, hiện nay đã thanh toán 95% khối lượng cho nhà thầu; giá trị KH vốn còn lại sẽ thanh toán trên cơ sở kết quả phê duyệt quyết toán
2 | Nâng cấp Trường Quân sự | 1468 |  | 1468 | 733.0921 | 0 | 733.0921 | 49.94% | 49.94% | 1468 | Hoàn thành |  | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
3 | Nhựa hóa tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, N2, N3, N3A, N3B, N6, N9 và N10 thị trấn Chợ Lầu | 350 |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | Hoàn thành | Chờ phê duyệt quyết toán để thanh toán các chi phí còn lại | UBND huyện Bắc Bình | Đang lập hồ sơ trình kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành
4 | Nâng cấp mở rộng đường giao thông Lương Sơn, huyện Bắc Bình | 295 |  | 295 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 295 | Hoàn thành | Chờ phê duyệt quyết toán để thanh toán các chi phí còn lại | UBND huyện Bắc Bình
5 | Nâng cấp đường giao thông thị trấn Chợ Lầu | 350 |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | Hoàn thành | Chờ phê duyệt quyết toán để thanh toán các chi phí còn lại | UBND huyện Bắc Bình | Trình Sở KHĐT điều chỉnh kế hoạch
6 | Đường Ma Lâm - Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc | 500 |  | 500 | 280 | 0 | 280 | 56% | 56% |  | Hoàn thành |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | Đang thực hiện kiểm toán độc lập
7 | Đường QL 28 Thuận Hòa đi Hồng Liêm | 4000 |  | 4000 | 3997.5 | 0 | 3997.5 | 99.94% | 99.94% |  | Hoàn thành |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
8 | Công viên sau Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Hoàn thành |  | UBND TP Phan Thiết | Đang lập hồ sơ quyết toán
9 | Tuyến đường xuống biển (bên cạnh khu du lịch Bảo Việt, phường Mũi Né) | 366 |  | 366 | 61.1492 | 0 | 61.1492 | 16.71% | 16.71% |  | Hoàn thành |  | UBND TP Phan Thiết
10 | Kè tạm bảo vệ khu vực phường Đức Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành (Hoàn ứng ngân sách) | 596 |  | 596 | 595.9115 | 0 | 595.9115 | 99.99% | 99.99% |  | Dừng thực hiện |  | UBND TP Phan Thiết
11 | Khu tái định cư 1.8 ha (đường Đặng Văn Lãnh), thành phố Phan Thiết | 551 |  | 551 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Dừng thực hiện |  | UBND TP Phan Thiết | Điều chình vốn
12 | Khu tái định cư kè bờ sông Cà Ty, xã Tiến Lợi | 715 |  | 715 | 690 | 0 | 690 | 96.5% | 96.5% |  | Dừng thực hiện |  | UBND TP Phan Thiết
13 | Củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển phường Đức Long | 6000 |  | 6000 | 5922.1776 | 0 | 5922.1776 | 98.7% | 98.7% |  | Hoàn thành |  | UBND TP Phan Thiết
14 | Nâng cấp đường vào cụm công nghiệp Thắng Hải | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Hoàn thành |  | UBND huyện Hàm Tân | Điều chỉnh sang công trình khác (còn lại 1 tỷ đang đền bù)
15 | Các tuyến đường nội thị, thị xã La Gi | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Hoàn thành |  | UBND thị xã La Gi | Điều chỉnh sang công trình khác (còn lại 1 tỷ thanh toán nợ sau khi quyết toán dự án hoàn thành) công trình đang kiểm toán độc lập
16 | Đường Trần Quang Diệu và Đường Lê Văn Duyệt, xã Tân Phước | 1130 |  | 1130 | 650 | 0 | 650 | 57.52% | 57.52% | 1130 | Hoàn thành |  | UBND thị xã La Gi
17 | Nâng cấp các tuyến đường GTNT nội đồng của xã Tân Hải và xã Tân Phước | 518 |  | 518 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 518 | Hoàn thành |  | UBND thị xã La Gi
18 | Đường Ma Lâm - Hội Nhơn | 2384 |  | 2384 | 64.4173 | 0 | 64.4173 | 2.702% | 2.702% | 518 | Hoàn thành |  | Chi cục PTNT | Đang kiểm toán, làm QT A-B
19 | Nâng cấp đường ĐT 718 (đoạn từ ga Phú Hội đến ga Bình Thuận) | 1260 |  | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 739 | Hoàn thành |  | Chi cục PTNT | Đang kiểm toán, làm QT A-B
20 | Khu Tái định cư Láng Giang, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam | 3400 |  | 3400 | 1391.2379 | 0 | 1391.2379 | 40.92% | 40.92% | 2000 | Hoàn thành |  | Chi cục PTNT | dự kiến giải ngân vốn trong tháng 8
21 | Cải tạo nâng cấp đường Lâm nghiệp giai đoạn 1 | 2500 |  | 2500 | 261.1074 | 0 | 261.1074 | 10.44% | 10.44% | 2000 | Hoàn thành |  | Chi cục PTNT | Đang nghiệm thu quyết toán hoàn thành
22 | Đường Hùng Vương, đoạn qua khu dân cư Hùng Vương II (Đoạn 1) | 330 | 305 | 25 | 13 | 13 | 0 | 3.939% | 0% | 231 | Hoàn thành |  | Sở Giao thông vận tải | Đang tổng hợp hồ sơ quyết toán
23 | Đường vào nhà máy xử lý rác thải phía Nam Phan Thiết | 1000 |  | 1000 | 906.7939 | 0 | 906.7939 | 90.68% | 90.68% | 1000 | Đang tổng hợp hồ sơ trình quyết toán |  | Sở Giao thông vận tải
24 | Nhà làm việc Sở Công Thương | 3600 |  | 3600 | 731.425 | 0 | 731.425 | 20.32% | 20.32% | 3600 | Hoàn thành |  | Sở Công thương | Đang tổng hợp hồ sơ
25 | Nhà máy xử lý nước thải Cảng cá La Gi | 2513 |  | 2513 | 2513 | 0 | 2513 | 100% | 100% | 2513 | Hoàn thành |  | UBND thị xã La Gi
26 | Trường TH Bình Thạnh | 73 |  | 73 | 57.455 | 0 | 57.455 | 78.71% | 78.71% |  | Hoàn thành |  | UBND Tuy Phong | Đang lập hồ sơ trình kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành
27 | Trường TH Hàm Thắng 3 (khối 08 phòng) | 764 | 129 | 635 | 129 | 129 | 0 | 16.88% | 0% |  | Hoàn thành |  | UBND HTBắc | Đang tổng hợp hồ sơ
28 | Hỗ trợ đầu tư Trường TH Thuận Minh 2 | 50 |  | 50 | 50 | 0 | 50 | 100% | 100% |  | Hoàn thành |  | UBND HTBắc
29 | Trường TH Đông Giang | 2110 | 1000 | 1110 | 547 | 464 | 83 | 25.92% | 7.477% | 2110 | Hoàn thành |  | UBND HTBắc | Đang tổng hợp hồ sơ
30 | Trường TH An Thịnh, thị trấn Phú Long (18 phòng học) | 1700 |  | 1700 | 369.782 | 0 | 369.782 | 21.75% | 21.75% |  | Hoàn thành |  | UBND HTBắc
31 | Trường THCS Sông Phan | 950 |  | 950 | 410 | 0 | 410 | 43.16% | 43.16% |  | Hoàn thành |  | UBND Hàm Tân | Đang kiểm toán độc lập
32 | Sửa chữa trụ sở làm việc Ban Thi đua - Khen thưởng, Chi cục Văn thư lưu trữ và Ban Tôn giáo Bình Thuận | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | hoàn thành |  | Sở Nội vụ
33 | Hạ tầng kỹ thuật KDC thôn Vĩnh Hanh | 129 |  | 129 | 120.1918 | 0 | 120.1918 | 93.17% | 93.17% |  | Hoàn thành |  | UBND huyện Tuy Phong
34 | Mở rộng hệ thống kênh mương của hồ Lòng Sông thuộc 03 xã Phong Phú, Phú Lạc và Hòa Minh | 726 |  | 726 | 320.988 | 0 | 320.988 | 44.21% | 44.21% |  | Hoàn thành |  | UBND huyện Tuy Phong | Đang lập hồ sơ trình kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành
35 | Đường QL 28 đi cầu bến Ông Tượng | 536 |  | 536 | 324.783 | 0 | 324.783 | 60.59% | 60.59% |  | Hoàn thành |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
36 | Đường vào khu sản xuất 1600 ha - xã Tân Thuận | 3500 |  | 3500 | 1262.6514 | 0 | 1262.6514 | 36.08% | 36.08% |  | Hoàn thành |  | UBND huyện Hàm Thuận Nam
37 | Đường vào trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Hoàn thành |  | UBND huyện Hàm Tân
38 | Đường đến trung tâm xã Gia Huynh | 6000 |  | 6000 | 2929.7655 | 0 | 2929.7655 | 48.83% | 48.83% |  | Hoàn thành |  | UBND huyện Tánh Linh
39 | Đường từ cầu Hùng Vương đến đường ĐT.706B | 9100 |  | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8190 | Hoàn thành |  | Sở Giao thông vận tải | Vướng thủ tục điều chỉnh thiết kế, dự toán phát sinh nên chưa hoàn chỉnh hồ sơ trình KB giải ngân
40 | Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Hưng Đạo) | 34969 | 1969 | 33000 | 8603.5757 | 1969 | 6634.5757 | 24.6% | 20.1% | 24478 | Hoàn thành |  | Sở Giao thông vận tải | Vướng thủ tục điều chỉnh thiết kế, dự toán phát sinh nên chưa hoàn chỉnh hồ sơ trình KB giải ngân
41 | Hội trường Huyện Ủy Bắc Bình | 2000 |  | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 100% | 100% |  | Hoàn thành |  | UBND huyện Bắc Bình
42 | Nhà làm việc UBND thị trấn Thuận Nam | 2800 |  | 2800 | 2507.698 | 0 | 2507.698 | 89.56% | 89.56% |  | Hoàn thành |  | UBND huyện HTNam
43 | Trường TH Chí Công 2 (hỗ trợ) | 135 |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Hoàn thành |  | UBND Tuy Phong
44 | Trường TH Phan Rí Cửa 3 (hỗ trợ) | 349 |  | 349 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Hoàn thành |  | UBND Tuy Phong
45 | 02 khối 08 phòng học Trường TH Chí Công 3 | 609 |  | 609 | 496.388 | 0 | 496.388 | 81.51% | 81.51% |  | Hoàn thành |  | UBND Tuy Phong
46 | Trường THCS Võ Thị Sáu | 1244 |  | 1244 | 691.668 | 0 | 691.668 | 55.6% | 55.6% |  | Hoàn thành |  | UBND Tuy Phong
47 | Trường TH Tân Thuận 4 | 380 |  | 380 | 154.178 | 0 | 154.178 | 40.57% | 40.57% |  | Hoàn thành |  | UBND HTNam
48 | Trường THCS Tân Thuận | 115 |  | 115 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Hoàn thành |  | UBND HTNam
49 | Hỗ trợ đầu tư Trường MG Tân Thành (phòng giáo dục thể chất, bếp ăn,…) | 980 |  | 980 | 980 | 0 | 980 | 100% | 100% |  | Hoàn thành |  | UBND HTNam
50 | Trường TH Thuận Nam 3 | 440 |  | 440 | 338.9271 | 0 | 338.9271 | 77.03% | 77.03% |  | Hoàn thành |  | UBND HTNam
51 | Hỗ trợ XD Trường TH Hàm Cường 1 | 1600 |  | 1600 | 1585 | 0 | 1585 | 99.06% | 99.06% |  | Hoàn thành |  | UBND HTNam
52 | Trường THCS Tân Phúc | 15 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Hoàn thành |  | UBND Hàm Tân
53 | Trường THCS Tân Thắng | 945 |  | 945 | 945 | 0 | 945 | 100% | 100% |  | Hoàn thành |  | UBND Hàm Tân | Đã gởi hồ sơ KB
54 | Trường TH Tân Thành | 95 |  | 95 | 40.144 | 0 | 40.144 | 42.26% | 42.26% |  | Hoàn thành |  | UBND Tánh Linh
55 | Trường TH Bà Tá 2 xã Gia Huynh (10 phòng học, khối HCHB) | 3000 |  | 3000 | 2610.4188 | 0 | 2610.4188 | 87.01% | 87.01% |  | Hoàn thành |  | UBND Tánh Linh
56 | Trường THCS Gia Huynh | 2500 |  | 2500 | 2467.515 | 0 | 2467.515 | 98.7% | 98.7% |  | Hoàn thành |  | UBND Tánh Linh
57 | Trường TH La Ngâu (8 phòng học) | 300 |  | 300 | 300 | 0 | 300 | 100% | 100% |  | Hoàn thành |  | UBND Tánh Linh
III | Dự án chưa hoàn thành, đang thi công (thanh toán nợ) | 63149 | 4323 | 58826 | 32279.6058 | 153 | 32126.6058 | 51.12% | 54.61%
1 | Cầu qua Sông Lũy và đường vào khu sản xuất khu phố Lương Bình | 3566 | 2840 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2000 | Đang thi công | công trình vừa GPMB vừa thi công | UBND huyện Bắc Bình
2 | Nâng cấp đường giao thông xã Phan Rí Thành | 2383 | 1483 | 900 | 1053 | 153 | 900 | 44.19% | 100% | 2383 | Đang thi công | công trình vừa GPMB vừa thi công | UBND huyện Bắc Bình
3 | Đường ĐT 714 (đoạn qua đèo Đông Giang) | 10000 |  | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 100% | 100% |  | Đang thi công |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
4 | Đường Ku Kê- Phú Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc | 3618 |  | 3618 | 3618 | 0 | 3618 | 100% | 100% |  | Đang thi công |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
5 | Kênh tiếp nước Biển Lạc -Hàm Tân | 20000 |  | 20000 | 2901.087 | 0 | 2901.087 | 14.51% | 14.51% |  | Dự án chưa hoàn thành |  | Công ty KTCTTL | Đang điều chỉnh dự án, hiện nay CĐT đang trình chuyển vốn sang dự án khác
6 | Kênh Sông Linh - Cẩm Hang | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 241 | Dự án chưa hoàn thành |  | Công ty KTCTTL | Vướng đền bù, hiện nay CĐT đang trình chuyển vốn sang dự án khác
7 | Kênh tiếp nước Sông Móng - Hàm Cần | 994 |  | 994 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 360 | Dự án chưa hoàn thành |  | Công ty KTCTTL | Dự án đang vướng đất rừng
8 | Kênh tưới xã Vĩnh Tân | 1800 |  | 1800 | 296.2059 | 0 | 296.2059 | 16.46% | 16.46% | 1504 | Dự án chưa hoàn thành |  | Công ty KTCTTL | Vướng đền bù
9 | Khu dân cư Hợp tác xã 3 - Hàm Liêm | 4000 |  | 4000 | 3166.304 | 0 | 3166.304 | 79.16% | 79.16% | 4000 | Dự án chưa hoàn thành |  | Trung tâm phát triển quỹ đất
10 | Nghĩa trang Hàm Tiến - Thiện Nghiệp - Mũi Né, thành phố Phan Thiết | 11889 |  | 11889 | 11088.4099 | 0 | 11088.4099 | 93.27% | 93.27% | 11889 | Dự án chưa hoàn thành |  | Trung tâm phát triển quỹ đất
11 | Kênh tiêu Bà Sáu, xã Hàm Mỹ | 500 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Đang thi công |  | UBND huyện Hàm Thuận Nam
12 | Đường và hệ thống thoát nước ngoài hàng rào cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, huyện Hàm Tân | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Đang thi công |  | UBND huyện Hàm Tân | Chưa hoàn thành, vướng đền bù
13 | Kênh tiếp nước Suối Lách - Bàu Thiểm | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Đang thi công |  | Công ty KTCTTL | Đang xin chủ trương tiếp tục thực hiện
14 | Trường TH Liên Hương 3 | 399 |  | 399 | 156.599 | 0 | 156.599 | 39.25% | 39.25% |  | Đang thi công |  | UBND Tuy Phong

## Sheet1
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH, THANH TOÁN NỢ (KẾ HOẠCH 2020)
(Theo số liệu báo cáo của KBNN đến ngày 27/7/2020)
STT | Nội dung | Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm |  |  | Tổng thanh toán vốn đầu tư năm |  |  | KH vốn còn phải cấp |  | Tỷ lệ giải ngân |  | Ước giải ngân đến ngày 30/9/2020 | Tình hình hồ sơ (đã phê duyệt quyết toán; chưa phê duyệt quyết toán; dự án chưa hoàn thành) | Ghi chú (Nguyên nhân chậm giải ngân, các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân,…) | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Kế hoạch vốn 2020
|  |  | Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang | Kế hoạch vốn giao năm 2020 |  | Thanh toán vốn kéo dài năm trước chuyển sang | Thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm | KH năm trước kéo dài | KH năm 2020
| Tổng cộng | 220966.7703 | 8101.7703 | 212865 | 117522.6754 | 2728 | 114794.6754 | 1718.7703 | 98070.3246 | 53.19% | 53.93%
1 | Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh | 2217 |  | 2217 | 616.1905 | 0 | 616.1905 | 0 | 1600.8095 | 27.79% | 27.79% | 2217 | Hoàn thành |  | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Đang tổng hợp hồ sơ, hiện nay đã thanh toán 95% khối lượng cho nhà thầu; giá trị KH vốn còn lại sẽ thanh toán trên cơ sở kết quả phê duyệt quyết toán
2 | Nâng cấp Trường Quân sự | 1468 |  | 1468 | 733.0921 | 0 | 733.0921 | 0 | 734.9079 | 49.94% | 49.94% | 1468 | Hoàn thành |  | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
3 | Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Tân | 170 |  | 170 | 131.5145 | 0 | 131.5145 | 0 | 38.4855 | 77.36% | 77.36% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Công an tỉnh
4 | Nhà làm việc Công an thị trấn Ma Lâm huyện Hàm Thuận Bắc | 186 |  | 186 | 90.928 | 0 | 90.928 | 0 | 95.072 | 48.89% | 48.89% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Công an tỉnh
5 | Trụ sở làm việc đội Cảnh sát PCCC và CHCN Đức Linh + Tánh Linh | 588 |  | 588 | 588 | 0 | 588 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Công an tỉnh
6 | Nhà làm việc Công an thị trấn Tân Nghĩa huyện Hàm Tân | 272 |  | 272 | 179.8982 | 0 | 179.8982 | 0 | 92.1018 | 66.14% | 66.14% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Công an tỉnh
7 | Hạ tầng kỹ thuật KDC thôn Vĩnh Hanh | 129 |  | 129 | 120.1918 | 0 | 120.1918 | 0 | 8.8082 | 93.17% | 93.17% |  |  |  | UBND huyện Tuy Phong
8 | Mở rộng hệ thống kênh mương của hồ Lòng Sông thuộc 03 xã Phong Phú, Phú Lạc và Hòa Minh | 726 |  | 726 | 320.988 | 0 | 320.988 | 0 | 405.012 | 44.21% | 44.21% |  |  |  | UBND huyện Tuy Phong | Đang lập hồ sơ trình kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành
9 | Nhà máy cấp nước sinh hoạt cụm xã Vĩnh Hảo - Vĩnh Tân. | 586 |  | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0% | 0% |  |  |  | UBND huyện Tuy Phong
10 | Kè tạm bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Tân | 1985 |  | 1985 | 1984.58 | 0 | 1984.58 | 0 | 0.42 | 99.98% | 99.98% |  |  |  | UBND huyện Tuy Phong
11 | Kè tạm bảo vệ bờ biển khu phố 13, 14, thị trấn Liên Hương | 278 |  | 278 | 277.333 | 0 | 277.333 | 0 | 0.667 | 99.76% | 99.76% |  |  |  | UBND huyện Tuy Phong
12 | Nhựa hóa tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, N2, N3, N3A, N3B, N6, N9 và N10 thị trấn Chợ Lầu | 350 |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0% | 0% | 0 | Hoàn thành | Chờ phê duyệt quyết toán để thanh toán các chi phí còn lại | UBND huyện Bắc Bình | Đang lập hồ sơ trình kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành
13 | Nâng cấp mở rộng đường giao thông Lương Sơn, huyện Bắc Bình | 295 |  | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0% | 0% | 295 | Hoàn thành | Chờ phê duyệt quyết toán để thanh toán các chi phí còn lại | UBND huyện Bắc Bình
14 | Cầu qua Sông Lũy và đường vào khu sản xuất khu phố Lương Bình | 3566 | 2840 | 726 | 76 | 0 | 76 | 0 | 650 | 2.131% | 10.47% | 2000 | Đang thi công | công trình vừa GPMB vừa thi công | UBND huyện Bắc Bình
15 | Nâng cấp đường giao thông xã Phan Rí Thành | 2383 | 1483 | 900 | 1053 | 153 | 900 | 1330 | 0 | 44.19% | 100% | 2383 | Đang thi công | công trình vừa GPMB vừa thi công | UBND huyện Bắc Bình
16 | Nâng cấp đường giao thông thị trấn Chợ Lầu | 350 |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0% | 0% | 0 | Hoàn thành | Chờ phê duyệt quyết toán để thanh toán các chi phí còn lại | UBND huyện Bắc Bình | Trình Sở KHĐT điều chỉnh kế hoạch
17 | Đường Kim Ngọc - Phú Hài | 505 |  | 505 | 449.7538 | 0 | 449.7538 | 0 | 55.2462 | 89.06% | 89.06% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
18 | Đường Hàm Liêm - Mương Mán tránh bão khu vực Suối Cẩm Hang huyện Hàm Thuận Bắc. Đoạn xây lắp từ km2+500 đến km5+960 | 68 |  | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 100% | 100% |  |  |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
19 | Đường QL 28 ( Km 19)- Phú Sơn huyện Hàm Thuận Bắc | 1582 |  | 1582 | 1581.804 | 0 | 1581.804 | 0 | 0.196 | 99.99% | 99.99% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
20 | Đường từ UBND xã Thuận Minh đi thôn Ku Kê huyện Hàm Thuận Bắc | 117 |  | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 100% | 100% |  |  |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
21 | Đường QL 28 đi cầu bến Ông Tượng | 536 |  | 536 | 495 | 0 | 495 | 0 | 41 | 92.35% | 92.35% |  |  |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
22 | Đường Ma Lâm - Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc | 500 |  | 500 | 280 | 0 | 280 | 0 | 220 | 56% | 56% |  | Hoàn thành |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | Đang thực hiện kiểm toán độc lập
23 | Đường Bình An Ngã ba Dông Đồng, xã Hàm Chính | 1352 |  | 1352 | 1352 | 0 | 1352 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
24 | Đường QL 28 Thuận Hòa đi Hồng Liêm | 4000 |  | 4000 | 3997.5 | 0 | 3997.5 | 0 | 2.5 | 99.94% | 99.94% |  | Hoàn thành |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
25 | Đường ĐT 714 (đoạn qua đèo Đông Giang) | 10000 |  | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | Đang thi công |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
26 | Đường Ku Kê- Phú Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc | 3618 |  | 3618 | 3618 | 0 | 3618 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | Đang thi công |  | UBND huyện Hàm Thuận Bắc
27 | Đường xuống biển Hàm Tiến, tuyến số 1 | 16 |  | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | Đaã phê duyệt quyết toán |  | UBND TP Phan Thiết
28 | Công viên sau Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | 0% |  | Hoàn thành |  | UBND TP Phan Thiết | Đang lập hồ sơ quyết toán
29 | Nâng cấp các tuyến đường khu dân cư 1- 8, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết | 940 |  | 940 | 891.2877 | 0 | 891.2877 | 0 | 48.7123 | 94.82% | 94.82% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND TP Phan Thiết | Dư vốn
30 | Tuyến đường xuống biển (bên cạnh khu du lịch Bảo Việt, phường Mũi Né) | 366 |  | 366 | 150 | 0 | 150 | 0 | 216 | 40.98% | 40.98% |  | Hoàn thành |  | UBND TP Phan Thiết
31 | Kè tạm bảo vệ khu vực phường Đức Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành (Hoàn ứng ngân sách) | 596 |  | 596 | 595.9115 | 0 | 595.9115 | 0 | 0.088544 | 99.99% | 99.99% |  | Dừng thực hiện |  | UBND TP Phan Thiết
32 | Khu tái định cư 1.8 ha (đường Đặng Văn Lãnh), thành phố Phan Thiết | 551 |  | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0% | 0% |  | Dừng thực hiện |  | UBND TP Phan Thiết | Điều chình vốn
33 | Khu tái định cư kè bờ sông Cà Ty, xã Tiến Lợi | 715 |  | 715 | 690 | 0 | 690 | 0 | 25 | 96.5% | 96.5% |  | Dừng thực hiện |  | UBND TP Phan Thiết
34 | Củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển phường Đức Long | 6000 |  | 6000 | 5922.1776 | 0 | 5922.1776 | 0 | 77.8224 | 98.7% | 98.7% |  | Hoàn thành |  | UBND TP Phan Thiết
35 | Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC khu công nghiệp Hàm Kiệm | 330 |  | 330 | 320.5473 | 0 | 320.5473 | 0 | 9.4527 | 97.14% | 97.14% |  |  |  | UBND huyện Hàm Thuận Nam
36 | Kênh tiêu Bà Sáu, xã Hàm Mỹ | 500 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0% | 0% |  |  |  | UBND huyện Hàm Thuận Nam
37 | Đường vào khu sản xuất 1600 ha - xã Tân Thuận | 3500 |  | 3500 | 1262.6514 | 0 | 1262.6514 | 0 | 2237.3486 | 36.08% | 36.08% |  |  |  | UBND huyện Hàm Thuận Nam
38 | Đường Hàm Cường Phú Lộc | 890 |  | 890 | 890 | 0 | 890 | 0 | 0 | 100% | 100% |  |  |  | UBND huyện Hàm Thuận Nam
39 | Đường vào trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0% | 0% |  |  |  | UBND huyện Hàm Tân
40 | Nâng cấp đường vào cụm công nghiệp Thắng Hải | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | 0% |  | Hoàn thành |  | UBND huyện Hàm Tân | Điều chỉnh sang công trình khác (còn lại 1 tỷ đang đền bù)
41 | Đường và hệ thống thoát nước ngoài hàng rào cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, huyện Hàm Tân | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | 0% |  |  |  | UBND huyện Hàm Tân | Chưa hoàn thành, vướng đền bù
42 | Cầu bê tông cốt thép Vũ Hòa | 2541 |  | 2541 | 2541 | 0 | 2541 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND huyện Đức Linh | Đã phê duyệt quyết toán
43 | Đường đến trung tâm xã Gia Huynh | 6000 |  | 6000 | 2929.7655 | 0 | 2929.7655 | 0 | 3070.2345 | 48.83% | 48.83% |  |  |  | UBND huyện Tánh Linh
44 | Hệ thống nước La Ngâu | 80 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0% | 0% |  |  |  | UBND huyện Tánh Linh
45 | Hệ thống nước Suối Kiết | 400 |  | 400 | 363.306 | 0 | 363.306 | 0 | 36.694 | 90.83% | 90.83% |  |  |  | UBND huyện Tánh Linh
46 | Đường vào trung tâm xã Tân Phước | 160 |  | 160 | 159.835 | 0 | 159.835 | 0 | 0.165 | 99.9% | 99.9% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND thị xã La Gi
47 | Kè tạm bảo vệ bờ biển thôn Hồ Tôm, xã Tân Phước | 154 |  | 154 | 109.481 | 0 | 109.481 | 0 | 44.519 | 71.09% | 71.09% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND thị xã La Gi
48 | Đường vào bãi rác thị xã La Gi | 232 |  | 232 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND thị xã La Gi
49 | Các tuyến đường nội thị, thị xã La Gi | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | 0% |  | Hoàn thành |  | UBND thị xã La Gi | Điều chỉnh sang công trình khác (còn lại 1 tỷ thanh toán nợ sau khi quyết toán dự án hoàn thành) công trình đang kiểm toán độc lập
50 | Đường Trần Quang Diệu và Đường Lê Văn Duyệt, xã Tân Phước | 1130 |  | 1130 | 650 | 0 | 650 | 0 | 480 | 57.52% | 57.52% | 1130 | Hoàn thành |  | UBND thị xã La Gi
51 | Nâng cấp các tuyến đường GTNT nội đồng của xã Tân Hải và xã Tân Phước | 518 |  | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0% | 0% | 518 | Hoàn thành |  | UBND thị xã La Gi
52 | Kè tạm bảo vệ bở biển thôn Mũi Đá, xã Tân Phước | 396 |  | 396 | 395.452 | 0 | 395.452 | 0 | 0.548 | 99.86% | 99.86% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND thị xã La Gi
53 | Kênh tiếp nước Biển Lạc -Hàm Tân | 20000 |  | 20000 | 2902 | 0 | 2902 | 0 | 17098 | 14.51% | 14.51% |  | Dự án chưa hoàn thành |  | Công ty KTCTTL | Đang điều chỉnh dự án, hiện nay CĐT đang trình chuyển vốn sang dự án khác
54 | Kênh Sông Linh - Cẩm Hang | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | 0% | 241 | Dự án chưa hoàn thành |  | Công ty KTCTTL | Vướng đền bù, hiện nay CĐT đang trình chuyển vốn sang dự án khác
55 | Kênh tiếp nước Suối Lách - Bàu Thiểm | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | 0% |  |  |  | Công ty KTCTTL
56 | Kênh tiếp nước Sông Móng - Hàm Cần | 994 |  | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0% | 0% | 360 | Dự án chưa hoàn thành |  | Công ty KTCTTL | Dự án đang vướng đất rừng
57 | Kênh tưới xã Vĩnh Tân | 1800 |  | 1800 | 296.2059 | 0 | 296.2059 | 0 | 1503.7941 | 16.46% | 16.46% | 1504 | Dự án chưa hoàn thành |  | Công ty KTCTTL | Vướng đền bù
58 | Đập Sông Tho | 800 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0% | 0% | 800 |  |  | Chi cục PTNT | Nhà thầu đang khắc phục 1 số tồn tại nên CĐT chưa giải ngân
59 | Nạo vét và gia cố tuyến kênh chính Ku Kê - Phú Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc | 500 |  | 500 | 482.1923 | 0 | 482.1923 | 0 | 17.8077 | 96.44% | 96.44% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Chi cục PTNT
60 | Đường Ma Lâm - Hội Nhơn | 2384 |  | 2384 | 50.695 | 0 | 50.695 | 0 | 2333.305 | 2.126% | 2.126% | 518 | Hoàn thành |  | Chi cục PTNT | Đang kiểm toán, làm QT A-B
61 | Nâng cấp đường ĐT 718 (đoạn từ ga Phú Hội đến ga Bình Thuận) | 1260 |  | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0% | 0% | 739 | Hoàn thành |  | Chi cục PTNT | Đang kiểm toán, làm QT A-B
62 | Dự án Nâng cấp đường Cà Gằng và đường vào KDC Lò To, huyện Hàm Thuận Nam | 4000 |  | 4000 | 2859 | 0 | 2859 | 0 | 1141 | 71.47% | 71.47% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Chi cục PTNT | Đã giải ngân hết khối lượng, đang trình điều chỉnh 1.141 sang công trình khác
63 | Khu Tái định cư Láng Giang, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam | 3400 |  | 3400 | 1391.2379 | 0 | 1391.2379 | 0 | 2008.7621 | 40.92% | 40.92% | 2000 | Hoàn thành |  | Chi cục PTNT | dự kiến giải ngân vốn trong tháng 8
64 | Cải tạo nâng cấp đường Lâm nghiệp giai đoạn 1 | 2500 |  | 2500 | 1445 | 0 | 1445 | 0 | 1055 | 57.8% | 57.8% | 2000 | Hoàn thành |  | Chi cục PTNT | Đang nghiệm thu quyết toán hoàn thành
65 | Đường Hùng Vương, đoạn qua khu dân cư Hùng Vương II (Đoạn 1) | 330 | 305 | 25 | 13 | 13 | 0 | 292 | 25 | 3.939% | 0% | 231 | Hoàn thành |  | Sở Giao thông vận tải | Đang tổng hợp hồ sơ quyết toán
66 | Đường vào nhà máy xử lý rác thải phía Nam Phan Thiết | 1000 |  | 1000 | 895 | 0 | 895 | 0 | 105 | 89.5% | 89.5% | 1000 | Đang tổng hợp hồ sơ trình quyết toán |  | Sở Giao thông vận tải
67 | Đường từ cầu Hùng Vương đến đường ĐT.706B | 9100 |  | 9100 | 3106.0671 | 0 | 3106.0671 | 0 | 5993.9329 | 34.13% | 34.13% | 8190 |  |  | Sở Giao thông vận tải | Vướng thủ tục điều chỉnh thiết kế, dự toán phát sinh nên chưa hoàn chỉnh hồ sơ trình KB giải ngân
68 | Nâng cấp, cải tạo đường Sara - Tầm Hưng | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 100% | 100% |  |  |  | Sở Giao thông vận tải
69 | Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Hưng Đạo) | 34969 | 1969 | 33000 | 9334.9178 | 1969 | 7365.9178 | 0 | 25634.0822 | 26.69% | 22.32% | 24478 |  |  | Sở Giao thông vận tải | Vướng thủ tục điều chỉnh thiết kế, dự toán phát sinh nên chưa hoàn chỉnh hồ sơ trình KB giải ngân
70 | Nâng cấp đường ĐT720 (Km0+000-Km12+000) | 537 |  | 537 | 534.761 | 0 | 534.761 | 0 | 2.239 | 99.58% | 99.58% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Sở Giao thông vận tải
71 | Nút giao thông tuyến đường N2a Khu công nghiệp Tuy Phong đấu nối QL1 | 1789 |  | 1789 | 1787.147 | 0 | 1787.147 | 0 | 1.853 | 99.9% | 99.9% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Sở Giao thông vận tải
72 | Kè bờ sông Cà Ty phía đường Võ Thị Sáu, đoạn nối tiếp Cảng vận tải thành phố Phan Thiết | 1900 |  | 1900 | 1899.7744 | 0 | 1899.7744 | 0 | 0.22564 | 99.99% | 99.99% |  |  |  | BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh
73 | Khu dân cư Hợp tác xã 3 - Hàm Liêm | 4000 |  | 4000 | 3166.304 | 0 | 3166.304 | 0 | 833.696 | 79.16% | 79.16% | 4000 | Dự án chưa hoàn thành |  | Trung tâm phát triển quỹ đất
74 | Nghĩa trang Hàm Tiến - Thiện Nghiệp - Mũi Né, thành phố Phan Thiết | 11889 |  | 11889 | 11014.3213 | 0 | 11014.3213 | 0 | 874.6787 | 92.64% | 92.64% | 11889 | Dự án chưa hoàn thành |  | Trung tâm phát triển quỹ đất
75 | Xây dựng, tổ chức, vận hành hệ thống quan trắc tài nguyên nước dưới đất đảo Phú Quý | 100 |  | 100 | 99.475 | 0 | 99.475 | 0 | 0.525 | 99.47% | 99.47% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Sở TN và MT
76 | Sửa chữa trụ sở làm việc Ban Thi đua - Khen thưởng, Chi cục Văn thư lưu trữ và Ban Tôn giáo Bình Thuận | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% | 0% |  | hoàn thành |  | Sở Nội vụ
77 | Hội trường Huyện Ủy Bắc Bình | 2000 |  | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 100% | 100% |  |  |  | UBND huyện Bắc Bình
78 | Xây dựng bổ sung phòng làm việc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 384 |  | 384 | 257.4807 | 0 | 257.4807 | 0 | 126.5193 | 67.05% | 67.05% |  |  |  | Sở Văn hóa thể thao và du lịch BT
79 | Nhà làm việc Sở Công Thương | 3600 |  | 3600 | 731.425 | 0 | 731.425 | 0 | 2868.575 | 20.32% | 20.32% | 3600 | Hoàn thành |  | Sở Công thương | Đang tổng hợp hồ sơ
80 | Trang bị tàu tuần tra, kiểm soát ngư trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Thuận | 921 |  | 921 | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Chi cục Thủy sản
81 | Nhà làm việc UBND thị trấn Thuận Nam | 2800 |  | 2800 | 2507.698 | 0 | 2507.698 | 0 | 292.302 | 89.56% | 89.56% |  |  |  | UBND huyện HTNam
82 | Nhà làm việc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Thuận | 539 |  | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0% | 0% |  |  |  | Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh
83 | Nhà làm việc Trung tâm nghiên cứu phát triển cây Thanh Long | 1679 | 279 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0% | 0% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Trung tâm nghiên cứu phát triển cây thanh long
84 | Trung tâm hoạt động thanh tiếu niên tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 2) | 165 |  | 165 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Tỉnh đoàn Bình Thuận
85 | Sửa chữa nhà nghỉ, nhà ăn nội bộ huyện Tánh Linh | 1351 |  | 1351 | 1330.167 | 0 | 1330.167 | 0 | 20.833 | 98.46% | 98.46% |  |  |  | UBND huyện Tánh Linh
86 | Nhà máy xử lý nước thải Cảng cá La Gi | 2513 |  | 2513 | 1508.6 | 0 | 1508.6 | 0 | 1004.4 | 60.03% | 60.03% | 2513 | Hoàn thành |  | UBND thị xã La Gi
87 | Nhà làm việc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Thuận | 96.7703 | 96.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7703 | 0 | 0% | 0 |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh
89 | Trường TH Bình Thạnh | 73 |  | 73 | 57.455 | 0 | 57.455 | 0 | 15.545 | 78.71% | 78.71% |  | Hoàn thành |  | UBND Tuy Phong | Đang lập hồ sơ trình kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành
90 | Trường TH Chí Công 2 (hỗ trợ) | 135 |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0% | 0% |  |  |  | UBND Tuy Phong
91 | Trường TH Phan Rí Cửa 3 (hỗ trợ) | 349 |  | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0% | 0% |  |  |  | UBND Tuy Phong
92 | Trường TH Hòa Phú 1 | 157 |  | 157 | 51.525 | 0 | 51.525 | 0 | 105.475 | 32.82% | 32.82% |  |  |  | UBND Tuy Phong
93 | 02 khối 08 phòng học Trường TH Chí Công 3 | 609 |  | 609 | 496.388 | 0 | 496.388 | 0 | 112.612 | 81.51% | 81.51% |  |  |  | UBND Tuy Phong
94 | Hỗ trợ XD Khối Hành chính hiệu bộ Trường TH Bình Thạnh | 3 |  | 3 | 2.6132 | 0 | 2.6132 | 0 | 0.3868 | 87.11% | 87.11% |  |  |  | UBND Tuy Phong
95 | Trường THCS Võ Thị Sáu | 1244 |  | 1244 | 536.668 | 0 | 536.668 | 0 | 707.332 | 43.14% | 43.14% |  |  |  | UBND Tuy Phong
96 | Trường TH Liên Hương 3 | 399 |  | 399 | 156.599 | 0 | 156.599 | 0 | 242.401 | 39.25% | 39.25% |  |  |  | UBND Tuy Phong
97 | Hỗ trợ đầu tư Trường Mẫu giáo Hoa Phượng | 101 |  | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 100% | 100% |  |  |  | UBND Tuy Phong
98 | Trường TH Phan Hòa 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Đã điều chỉnh KH vốn | UBND Bắc Bình
99 | Trường TH Hàm Đức 1 | 140 |  | 140 | 120.111 | 0 | 120.111 | 0 | 19.889 | 85.79% | 85.79% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND HTBắc
100 | Hỗ trợ XD 3 phòng học Mẫu giáo Hồng Sơn 1 + 2 phòng học Mẫu giáo Hồng Sơn 2 | 70 |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0% | 0% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND HTBắc
101 | Hỗ trợ XD cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất các trường học xã Hồng Sơn | 400 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0% | 0% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND HTBắc
102 | Trường TH Hàm Đức 2 | 211 |  | 211 | 210.067 | 0 | 210.067 | 0 | 0.933 | 99.56% | 99.56% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND HTBắc
103 | Trường TH Hàm Thắng 3 (khối 08 phòng) | 764 | 129 | 635 | 129 | 129 | 0 | 0 | 635 | 16.88% | 0% |  | Hoàn thành |  | UBND HTBắc | Đang tổng hợp hồ sơ
104 | Trường TH Lâm Thiện | 1017 |  | 1017 | 1016.648 | 0 | 1016.648 | 0 | 0.352 | 99.97% | 99.97% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND HTBắc
105 | Hỗ trợ đầu tư Trường TH Thuận Minh 2 | 50 |  | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | Hoàn thành |  | UBND HTBắc
106 | Trường TH Đông Giang | 2110 | 1000 | 1110 | 547 | 464 | 83 | 0 | 1027 | 25.92% | 7.477% | 2110 | Hoàn thành |  | UBND HTBắc | Đang tổng hợp hồ sơ
107 | Trường TH An Thịnh, thị trấn Phú Long (18 phòng học) | 1700 |  | 1700 | 369.782 | 0 | 369.782 | 0 | 1330.218 | 21.75% | 21.75% |  | Hoàn thành |  | UBND HTBắc
108 | Hỗ trợ XD Trường Mẫu giáo Tân Thành (Khối hành chính+ 3 phòng học+ cổng tường rào,…) | 73 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0% | 0% |  |  |  | UBND HTNam
109 | Hỗ trợ XD công trình Cổng tường rào, nhà vệ sinh điểm lẻ Phú Phong - Trường TH Hàm Mỹ 3 | 13 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% | 0% |  |  |  | UBND HTNam
110 | Hỗ trợ XD công trình 03 phòng học bộ môn, khối hành chính hiệu bộ- Trường TH Hàm Mỹ 1 | 67 |  | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0% | 0% |  |  |  | UBND HTNam
111 | Hỗ trợ XD công trình Phòng giáo dục thể chất và phòng học bộ môn - Trường TH Tân Thuận 1 | 19 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% | 0% |  |  |  | UBND HTNam
112 | Hỗ trợ XD công trình Phòng học bộ môn và phòng giáo dục thể chất điểm chính - Trường TH Tân Thuận 3 | 25 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0% | 0% |  |  |  | UBND HTNam
113 | Trường THCS Mương Mán | 263 |  | 263 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 100% | 100% |  |  |  | UBND HTNam
114 | Trường TH Tân Thuận 4 | 380 |  | 380 | 154.178 | 0 | 154.178 | 0 | 225.822 | 40.57% | 40.57% |  |  |  | UBND HTNam
115 | Trường THCS Tân Thuận | 115 |  | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0% | 0% |  |  |  | UBND HTNam
116 | Hỗ trợ đầu tư Trường MG Tân Thành (phòng giáo dục thể chất, bếp ăn,…) | 980 |  | 980 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 100% | 100% |  |  |  | UBND HTNam
117 | Trường TH Thuận Nam 3 | 440 |  | 440 | 338.9271 | 0 | 338.9271 | 0 | 101.0729 | 77.03% | 77.03% |  |  |  | UBND HTNam
118 | Hỗ trợ XD Trường TH Hàm Cường 1 | 1600 |  | 1600 | 1585 | 0 | 1585 | 0 | 15 | 99.06% | 99.06% |  |  |  | UBND HTNam
119 | Trường THCS Tân Phúc | 15 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% | 0% |  |  |  | UBND Hàm Tân
120 | Trường THCS Sông Phan | 950 |  | 950 | 410 | 0 | 410 | 0 | 540 | 43.16% | 43.16% |  | Hoàn thành |  | UBND Hàm Tân | Đang kiểm toán độc lập
121 | Trường THCS Tân Thắng | 945 |  | 945 | 945 | 0 | 945 | 0 | 0 | 100% | 100% |  |  |  | UBND Hàm Tân | Đã gởi hồ sơ KB
122 | Trường TH Tân An 1 (giai đoạn 2) | 132 |  | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0% | 0% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND La Gi
123 | Trường TH Tân Thành | 95 |  | 95 | 40.144 | 0 | 40.144 | 0 | 54.856 | 42.26% | 42.26% |  |  |  | UBND Tánh Linh
124 | Trường TH Bà Tá 2 xã Gia Huynh (10 phòng học, khối HCHB) | 3000 |  | 3000 | 1082.4188 | 0 | 1082.4188 | 0 | 1917.5812 | 36.08% | 36.08% |  |  |  | UBND Tánh Linh
125 | Trường THCS Gia Huynh | 2500 |  | 2500 | 2467.515 | 0 | 2467.515 | 0 | 32.485 | 98.7% | 98.7% |  |  |  | UBND Tánh Linh
126 | Trường TH La Ngâu (8 phòng học) | 300 |  | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 100% | 100% |  |  |  | UBND Tánh Linh
127 | Trường Tiểu học Đa kai 1 | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND Đức Linh | Đã phê duyệt quyết toán
128 | Trường TH Đức Chính | 195 |  | 195 | 194.721 | 0 | 194.721 | 0 | 0.279 | 99.86% | 99.86% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND Đức Linh
129 | Trường TH Trà Tân 1 | 208 |  | 208 | 69.11 | 0 | 69.11 | 0 | 138.89 | 33.23% | 33.23% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND Đức Linh | Dư vốn
130 | Hỗ trợ đầu tư Trường TH Trà Tân 2 | 532 |  | 532 | 532 | 0 | 532 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND Đức Linh
131 | Trường THCS Đức Chính | 75 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0% | 0% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND Đức Linh | Dư vốn
132 | Trường THCS Nam Chính | 1822 |  | 1822 | 1822 | 0 | 1822 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND Đức Linh
133 | Trường TH Đức Tài 1 | 666 |  | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0% | 0% | 572 | Đã phê duyệt quyết toán |  | UBND Đức Linh
134 | Trường TH Quý Thạnh | 564 |  | 564 | 541.147 | 0 | 541.147 | 0 | 22.853 | 95.95% | 95.95% |  |  |  | UBND Phú Quý
Qua rà soát danh mục các dự án hoàn thành, thanh toán nợ được bố trí KH vốn 2020 đến nay tỷ lệ giải ngân đạt 54%; nguyên nhân giải ngân thấp:
1) Một số công trình có kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân thấp do vướng thủ tục điều chỉnh TK-DT phát sinh nên chưa giải ngân: Đường từ cầu Hùng Vương đến đường ĐT.706B; Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Hưng Đạo)
2) Một số công trình vừa GPMB, vừa thi công nên tỷ lệ giải ngân thấp (kế hoạch vốn lớn): cầu qua sông lũy; nâng cấp đường giao thông xã Phan rí thành, Kênh tưới xã Vĩnh Tân, Đường và hệ thống thoát nước ngoài hàng rào cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, huyện Hàm Tân
3) Một số công trình có KH vốn lớn chưa thực hiện, hiện nay đang điều chỉnh dự án do vướng ĐBGT. CĐT báo cáo sẽ rà soát điều chỉnh sang dự án khác có nhu cầu giải ngân trong năm 2020: Kênh tiếp nước Biển lạc- Hàm Tân (KH: 20 tỷ), Kênh sông Linh-Cẩm Hang (KH: 2 tỷ)
4) Một số công trình đã phê duyệt quyết toán, còn dư vốn như: Bệnh xá BCH QS, Nâng cấp trường QS, Trường TH Trà Tân 1 , Trường THCS Đức Chính, Dự án Nâng cấp đường Cà Gằng và đường vào KDC Lò To, huyện Hàm Thuận Nam . Đề nghị CĐT có văn bản đề nghị Sở KHĐT điều chỉnh sang công trình khác có nhu cầu giải ngân trong năm 2020
5) Một số công trình đã hoành thành đang tổng hợp hồ sơ quyết toán, chủ đầu tư báo cáo sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của cấp có thẩm quyền (Sở Tài chính sẽ theo dỗi, đôn đốc CĐT thực hiện lập và gởi hồ sơ quyết toán theo đúng quy định)
Đến nay, tại Sở Tài chính không tồn hồ sơ trình quyết toán dự án hoàn thành quá thời hạn thẩm tra quyết toán theo quy định